## Лист1
№ Задачи | Название задачи | Исполнитель | Длительность | Трудозатраты
1 | Подготовка проекта |  | 8,75 дней | 30,5 ч
1.1 | Определение целей и результатов проекта |  | 2,5 дней | 8 ч
1.1.1 | Вводная консультация с инициаторами проекта со стороны Заказчика | Эксперт | 0,5 дней | 2 ч
1.1.2 | Подготовка протокола с описанием целей, задач и результатов | Эксперт | 0,5 дней | 1 ч
1.1.3 | Согласование протокола | Рук. проекта | 0,5 дней | 2 ч
1.1.4 | Внесение корректировок в протокол | Эксперт | 0,5 дней | 1 ч
1.1.5 | Утверждение протокола | Заказчик | 0,5 дней | 2 ч
1.1.6 | Цели и результаты проекта утверждены |  | ВЕХА
1.2 | Формирование команды проекта |  | 1,75 дней | 5,5 ч
1.2.1 | Консультация по формированию команды проекта и назначению проектных ролей | Эксперт | 0,5 дней | 1 ч
1.2.2 | Составление списка участников проекта | Рук. проекта | 0,5 дней | 2 ч
1.2.3 | Консультация по корректировке списка участников проекта | Эксперт | 0,25 дней | 0,5 ч
1.2.4 | Утверждение списка участников проекта | Заказчик | 0,5 дней | 2 ч
1.2.5 | Команда проекта сформирована |  | ВЕХА
1.3 | Формирование план-графика работ |  | 3 дней | 10 ч
1.3.1 | Адаптация типового план-графика в соответствии с целями проекта | Эксперт | 0,25 дней | 2 ч
1.3.2 | Консультационная сессия: презентация и защита план-графика | Эксперт | 0,25 дней | 2 ч
1.3.3 | Согласование план-графика | Рук. проекта | 1 день | 3 ч
1.3.4 | Внесение корректировок в план-график | Эксперт | 1 день | 1 ч
1.3.5 | Утверждение план-графика | Заказчик | 0,5 дней | 2 ч
1.3.6 | План-график сформирован |  | ВЕХА
1.4 | Формирование устава проекта |  | 1,5 дней | 7 ч
1.4.1 | Адаптация типового устава в соответствии со спецификой компании | Эксперт | 0,5 дней | 2 ч
1.4.2 | Консультационная сессия: презентация и защита устава проекта | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
1.4.3 | Согласование устава | Рук. проекта | 0,25 дней | 2 ч
1.4.4 | Внесение корректировок в устав | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
1.4.5 | Утверждение устава | Заказчик | 0,25 дней | 1 ч
1.4.6 | Устав сформирован |  | ВЕХА
1.5 | Подготовка проекта выполнена |  | ВЕХА
2 | Обследование компании |  | 4,5 дней | 26 ч
2.1 | Анкетирование |  | 1 день | 5 ч
2.1.1 | Анкетирование - "Определение уровня организационной зрелости" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
2.1.2 | Анкетирование - "Функциональная диагностика бизнес-процессов" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
2.1.3 | Обработка результатов анкетирования | Эксперт | 0,5 дней | 3 ч
2.1.4 | Анкетирование выполнено |  | ВЕХА
2.2 | Изучение документации |  | 1 день | 7 ч
2.2.1 | Изучение внутренних нормативных документов | Эксперт | 0,25 дней | 2 ч
2.2.2 | Изучение текущего ИТ-ландшафта | Эксперт | 0,25 дней | 2 ч
2.2.3 | Обработка результатов исследования | Эксперт | 0,5 дней | 3 ч
2.2.4 | Выполнено исследование документации |  | ВЕХА
2.3 | Проведение диагностических интервью |  | 1,25 дней | 7 ч
2.3.1 | Интервью с заказчиком проекта | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
2.3.2 | Интервью с руководителем проекта | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
2.3.3 | Интервью с функциональными экспертами | Эксперт | 0,5 дней | 3 ч
2.3.4 | Подготовка протоколов интервью, написание отчета | Эксперт | 0,25 дней | 2 ч
2.3.5 | Интервью проведены |  | ВЕХА
2.4 | Подготовка отчета по диагностике |  | 1,25 дней | 7 ч
2.4.1 | Подготовка диагностического отчета по итогам обследования | Эксперт | 0,25 дней | 2 ч
2.4.2 | Консультационная сессия: презентация и защита отчета по диагностике | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
2.4.3 | Согласование отчета | Рук. проекта | 0,25 дней | 2 ч
2.4.4 | Внесение корректировок в отчет | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
2.4.5 | Утверждение отчета | Заказчик | 0,25 дней | 1 ч
2.4.6 | Отчет по диагностике утвержден |  | ВЕХА
2.5 | Обследование компании выполнено |  | ВЕХА
3 | Передача технологии |  | 13,25 дней | 60 ч
3.1 | Стандарт "Соглашение о моделировании" |  | 1,75 дней | 10 ч
3.1.1 | Консультационная сессия о подходах к моделированию бизнес-процессов | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.1.2 | Адаптация типового Стандарта "Соглашение о моделировании" | Эксперт | 0,5 дней | 4 ч
3.1.3 | Консультационная сессия: презентация и защита Стандарта "Соглашение о моделировании" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.1.4 | Согласование Стандарта "Соглашение о моделировании" | Рук. проекта | 0,25 дней | 2 ч
3.1.5 | Внесение корректировок в Стандарт "Соглашение о моделировании" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.1.6 | Утверждение Стандарта "Соглашение о моделировании" | Заказчик | 0,25 дней | 1 ч
3.1.7 | Стандарт "Соглашение о моделировании" утвержден |  | ВЕХА
3.2 | Стандарт "Организация работ по описанию процессов" |  | 1,75 дней | 10 ч
3.2.1 | Консультационная сессия о способах организации работ по описанию процессов | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.2.2 | Адаптация типового Стандарта "Организация работ по описанию процессов" | Эксперт | 0,5 дней | 4 ч
3.2.3 | Консультационная сессия: презентация и защита Стандарта "Организация работ по описанию процессов" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.2.4 | Согласование Стандарта "Организация работ по описанию процессов" | Рук. проекта | 0,25 дней | 2 ч
3.2.5 | Внесение корректировок в Стандарт "Организация работ по описанию процессов" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.2.6 | Утверждение Стандарта "Организация работ по описанию процессов" | Заказчик | 0,25 дней | 1 ч
3.2.7 | Стандарт "Организация работ по описанию процессов" утвержден |  | ВЕХА
3.3 | Стандарт "Управление внутренними нормативными документами" (ВНД) |  | 2,25 дней | 10 ч
3.3.1 | Консультационная сессия о подходах к управлению ВНД | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.3.2 | Адаптация типового Стандарта "Управление ВНД" | Эксперт | 1 день | 4 ч
3.3.3 | Консультационная сессия: презентация и защита Стандарта "Управление ВНД" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.3.4 | Согласование Стандарта "Управление ВНД" | Рук. проекта | 0,5 дней | 2 ч
3.3.5 | Внесение корректировок в Стандарт "Управление ВНД" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.3.6 | Утверждение Стандарта "Управление ВНД" | Заказчик | 0,25 дней | 1 ч
3.3.7 | Стандарт "Управление ВНД" утвержден |  | ВЕХА
3.4 | Стандарт "Руководство по оптимизации процессов" |  | 2,5 дней | 10 ч
3.4.1 | Консультационная сессия об организации работ по оптимизации процессов | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.4.2 | Адаптация типового Стандарта "Руководство по оптимизации процессов" | Эксперт | 1 день | 4 ч
3.4.3 | Консультационная сессия: презентация и защита Стандарта "Руководство по оптимизации процессов" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.4.4 | Согласование Стандарта "Руководство по оптимизации процессов" | Рук. проекта | 0,5 дней | 2 ч
3.4.5 | Внесение корректировок в Стандарт "Руководство по оптимизации процессов" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.4.6 | Утверждение Стандарта "Руководство по оптимизации процессов" | Заказчик | 0,25 дней | 1 ч
3.4.7 | Стандарт "Руководство по оптимизации процессов" утвержден |  | ВЕХА
3.5 | Разработка прототипов отчетов по модели процессов |  | 5 дней | 20 ч
3.5.1 | Формирование требований к отчетам |  | 1,5 дней | 6 ч
3.5.1.1 | Консультация: Формирование требований к отчету "Описание процесса" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.5.1.2 | Консультация: Формирование требований к отчету "Регламент процесса" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.5.1.3 | Консультация: Формирование требований к отчету "Рабочая инструкция" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.5.1.4 | Консультация: Формирование требований к отчету "Должностная инструкция" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.5.1.5 | Консультация: Формирование требований к отчету "Положение о подразделении" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.5.1.6 | Консультация: Формирование требований к отчету "Требования по автоматизации" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.5.1.7 | Требования к отчетам сформированы |  | ВЕХА
3.5.2 | Разработка прототипов отчетов |  | 1,5 дней | 6 ч
3.5.2.1 | Разработка прототипа отчета "Описание процесса" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.5.2.2 | Разработка прототипа отчета "Регламент процесса" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.5.2.3 | Разработка прототипа отчета "Рабочая инструкция" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.5.2.4 | Разработка прототипа отчета "Должностная инструкция" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.5.2.5 | Разработка прототипа отчета "Положение о подразделении" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.5.2.6 | Разработка прототипа отчета "Требования по автоматизации" | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.5.2.7 | Прототипы отчетов разработаны |  | ВЕХА
3.5.3 | Согласование прототипов отчетов |  | 2 дней | 8 ч
3.5.3.1 | Консультационная сессия: презентация и защита прототипов отчетов | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
3.5.3.2 | Согласование прототипов отчетов | Рук. проекта | 1 день | 4 ч
3.5.3.3 | Внесение корректировок в прототипы отчетов | Эксперт | 0,5 дней | 2 ч
3.5.3.4 | Утверждение прототипов отчетов | Заказчик | 0,25 дней | 1 ч
3.5.4 | Прототипы отчетов утрвеждены |  | ВЕХА
3.6 | Технология передана |  | ВЕХА
4 | Настройка системы моделирования |  | 8,25 дней | 43 ч
4.1 | Установка и лицензирование |  | 1,75 дней | 7 ч
4.1.1 | Консультация по выбору информационной системы и лицензированию | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
4.1.2 | Закупка системы моделирования | Заказчик | 0,5 дней | 2 ч
4.1.3 | Установка системы моделирования | Эксперт | 0,5 дней | 2 ч
4.1.4 | Настройка лицензий: закупленных лицензий и временных проектных лицензий | Эксперт | 0,5 дней | 2 ч
4.1.5 | Система моделирования установлена |  | ВЕХА
4.2 | Настройка доступа к системе моделирования |  | 2 дней | 8 ч
4.2.1 | Консультация по настройке прав доступа | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
4.2.2 | Формирование таблицы прав доступа (RLS) | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
4.2.3 | Согласование таблицы прав доступа | Рук. проекта | 0,5 дней | 2 ч
4.2.4 | Внесение корректировок в таблицу прав доступа | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
4.2.5 | Утверждение таблицы прав доступа | Заказчик | 0,25 дней | 1 ч
4.2.6 | Настройка прав доступа в соответствии с утвержденной таблицей | Эксперт | 0,5 дней | 2 ч
4.2.7 | Настроен доступ к системе моделирования |  | ВЕХА
4.3 | Настройка дополнительных полей |  | 1 день | 4 ч
4.3.1 | Настройка дополнительных полей в соответствии с прототипами отчетов | Эксперт | 0,5 дней | 2 ч
4.3.2 | Тестирование работы дополнительных полей | Эксперт | 0,5 дней | 2 ч
4.3.3 | Дополнительные поля настроены |  | ВЕХА
4.4 | Настройка отчетов по модели процессов |  | 3,5 дней | 24 ч
4.4.1 | Настройка отчетов в соответствии с прототипами | Эксперт | 2,5 дней | 18 ч
4.4.2 | Тестирование работы отчетов на пробном процессе | Эксперт | 1 день | 6 ч
4.4.3 | Отчеты по модели процессов настроены |  | ВЕХА
4.5 | Система моделирования настроена |  | ВЕХА
5 | Проведение обучения |  | 1ВЕХА | 63,5 ч
5.1 | Подготовка обучения |  | 1,5 дней | 5,5 ч
5.1.1 | Консультационная сессия по планированию, подготовке и организации обучения | Эксперт | 0,25 дней | 0,5 ч
5.1.2 | Составление плана обучения и корректировка программ обучения | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
5.1.3 | Консультационная сессия: презентация и защита плана и программы обучения | Эксперт | 0,25 дней | 0,5 ч
5.1.4 | Согласование плана и программ обучения | Рук. проекта | 0,25 дней | 2 ч
5.1.5 | Внесение корректировок в план и программы обучения | Эксперт | 0,25 дней | 0,5 ч
5.1.6 | Утверждение плана и программ обучения | Заказчик | 0,25 дней | 1 ч
5.1.7 | Подготовка обучения выполнена |  | ВЕХА
5.2 | Проведение обучения |  | 7 дней | 52 ч
5.2.1 | Обучение руководителей (процессное управление, чтение диаграмм, организация работ, оптимизация процессов) | Бизнес-тренер | 2 дней | 16 ч
5.2.2 | Обучение сотрудников (чтение диаграмм, использование нормативных документов, работа с автоматизированными сисиемами) | Бизнес-тренер | 1 день | 8 ч
5.2.3 | Обучение бизнес-аналитиков (моделирование процессов, формирование нормативных документов, участие в автоматизации) | Бизнес-тренер | 3 дней | 24 ч
5.2.4 | Обучение ИТ-специалистов (администрирование баз данных системы моделирования бизнес-процессов) | Бизнес-тренер | 1 день | 4 ч
5.2.5 | Обучение проведено |  | ВЕХА
5.3 | Оценка по итогам обучения |  | 1,5 дней | 6 ч
5.3.1 | Консультационная сессия: выдача заданий для оценки | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
5.3.2 | Проверка выполнения заданий | Эксперт | 1 день | 4 ч
5.3.3 | Формирование оценочного протокола | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
5.3.4 | Оценка по итогам обучения выполнена |  | ВЕХА
5.4 | Этап обучения завершен |  | ВЕХА
6 | Моделирование бизнес-процессов |  | 33,5 дней | 132 ч
6.1 | Перенос организационной структуры |  | 2,75 дней | 13 ч
6.1.1 | Консультация по переносу организационной структуры | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
6.1.2 | Перенос организационной структуры в систему моделирования | Эксперт | 0,5 дней | 3 ч
6.1.3 | Создание организационной диаграммы в системе моделирования | Эксперт | 0,5 дней | 3 ч
6.1.4 | Консультационная сессия: презентация и защита организационной диаграммы | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
6.1.5 | Согласование организационной диаграмммы | Рук. проекта | 0,5 дней | 2 ч
6.1.6 | Выполнение корректировок организационной диаграммы | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
6.1.7 | Утверждение организационной диаграммы | Заказчик | 0,5 дней | 2 ч
6.1.8 | Организационная структура перенесена в систему моделирования |  | ВЕХА
6.2 | Создание диаграмм верхнего уровня |  | 5 дней | 26 ч
6.2.1 | Консультационные сессии с ключевыми руководителями (сбор данных SADT) | Эксперт | 1 день | 8 ч
6.2.2 | Построение контекстной диаграммы (A-0) | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
6.2.3 | Построение функциональной диаграммы верхнего уровня (A0) | Эксперт | 0,5 дней | 2 ч
6.2.4 | Построение функциональных диаграмм первого уровня декомпозиции (An) | Эксперт | 2 дней | 8 ч
6.2.5 | Консультационная сессия: презентация и защита функциональных диаграмм верхнего уровня | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
6.2.6 | Согласование функциональных диаграмм верхнего уровня | Рук. проекта | 0,25 дней | 2 ч
6.2.7 | Выполнение корректировок функциональных диаграмм верхнего уровня | Эксперт | 0,5 дней | 2 ч
6.2.8 | Утверждение функциональных диаграмм верхнего уровня | Заказчик | 0,25 дней | 2 ч
6.2.9 | Функциональные диаграммы верхнего уровня утверждены |  | ВЕХА
6.3 | Составление справочника бизнес-процессов |  | 7,75 дней | 35 ч
6.3.1 | Консультационные сессии с руководителями подразделений: сбор информации | Эксперт | 1 день | 8 ч
6.3.2 | Составление справочника бизнес-процессов | Эксперт | 2 дней | 8 ч
6.3.3 | Консультационные сессии с руководителями подразделений: согласование списков бизнес-процессов | Эксперт | 1 день | 4 ч
6.3.4 | Согласование списков бизнес-процессов по подразделениям (по функциям) | Функц. эксперт | 2 дней | 8 ч
6.3.5 | Консультационная сессия: презентация и защита справочника бизнес-процессов | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
6.3.6 | Согласование справочника бизнес-процессов | Рук. проекта | 0,5 дней | 2 ч
6.3.7 | Выполнение корректировок справочника бизнес-процессов | Эксперт | 0,5 дней | 2 ч
6.3.8 | Утверждение справочника бизнес-процессов | Заказчик | 0,5 дней | 2 ч
6.3.9 | Справочник бизнес-процессов утвержден |  | ВЕХА
6.4 | Моделирование бизнес-процессов / функций |  | 2,75 дней | 15 ч
6.4.1 | Процесс / Функция 1, 2, 3 … N |  | 2,75 дней | 15 ч
6.4.1.1 | Консультационная сессия: сбор исходных данных для моделирования | Эксперт | 0,25 дней | 2 ч
6.4.1.2 | Моделирование бизнес-процесса / функции | Эксперт | 0,5 дней | 4 ч
6.4.1.3 | Консультационная сессия: презентация и защита модели бизнес-процесса / функции | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
6.4.1.4 | Согласование модели процесса / функции | Функц. эксперт | 0,5 дней | 2 ч
6.4.1.5 | Согласование модели процесса / функции | Рук. проекта | 0,5 дней | 2 ч
6.4.1.6 | Выполнение корректировок модели процесса / функции | Эксперт | 0,25 дней | 2 ч
6.4.1.7 | Утверждение модели процесса / функции | Заказчик | 0,5 дней | 2 ч
6.4.1.8 | Модель бизнес-процесса / функции утверждена |  | ВЕХА
6.5 | Согласование единой процессной модели |  | 8 дней | 28 ч
6.5.1 | Консультационная сессия: презентация и защита единой процессной модели | Эксперт | 0,5 дней | 2 ч
6.5.2 | Согласование единой процессной модели | Рук. проекта | 5 дней | 16 ч
6.5.3 | Выполнение корректировок единой процессной модели | Эксперт | 2 дней | 8 ч
6.5.4 | Утверждение единой процессной модели | Заказчик | 0,5 дней | 2 ч
6.5.5 | Единая процессная модель утверждена |  | ВЕХА
6.6 | Формирование базы нормативных документов |  | 7,25 дней | 15 ч
6.6.1 | Консультационная сессия: определение списка нормативных документов | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
6.6.2 | Формирование базы нормативных документов и их публикация | Эксперт | 2 дней | 6 ч
6.6.3 | Согласование нормативных документов с функциональными экспертами |  | 2 дней | 3 ч
6.6.3.1 | Согласование документа 1, 2, 3, N | Функц. эксперт | 1 день | 2 ч
6.6.3.2 | Выполнение корректировок бизнес-процессов 1, 2, 3, N | Эксперт | 1 день | 1 ч
6.6.4 | Согласование нормативных документов с руководителем проекта |  | 2 дней | 3 ч
6.6.4.1 | Согласование документа 1, 2, 3, N | Рук. проекта | 1 день | 2 ч
6.6.4.2 | Выполнение корректировок бизнес-процессов 1, 2, 3, N | Эксперт | 1 день | 1 ч
6.6.5 | Утверждение нормативных документов |  | 1 день | 2 ч
6.6.5.1 | Утверждение документа 1, 2, 3, N | Заказчик | 1 день | 2 ч
6.6.6 | База внутренних документов сформирована |  | ВЕХА
6.7 | Моделирование бизнес-процессов выполнено |  | ВЕХА
7 | Разработка сбалансированной системы показателей |  | 21,5 дней | 86 ч
7.1 | Разработка карты целей и показателей |  | 6 дней | 17 ч
7.1.1 | Консультационная сессия: определение целей и ключевых показателей деятельности по BSC | Эксперт | 0,5 дней | 2 ч
7.1.2 | Разработка карты целей и показателей | Эксперт | 3 дней | 8 ч
7.1.3 | Консультационная сессия: презентация и защита карты целей и показателей | Эксперт | 0,5 дней | 1 ч
7.1.4 | Согласование карты целей и показателей | Рук. проекта | 0,5 дней | 2 ч
7.1.5 | Выполнение корректировок карты целей и показателей | Эксперт | 1 день | 2 ч
7.1.6 | Утверждение карты целей и показателей | Заказчик | 0,5 дней | 2 ч
7.1.7 | Карта целей и показателей утверждена |  | ВЕХА
7.2 | Разработка системы показателей KPI |  | 7 дней | 31 ч
7.2.1 | Анализ модели процессов, разработка системы показателей KPI | Эксперт | 3 дней | 16 ч
7.2.2 | Консультационная сессия: презентация и защита системы показателей KPI | Эксперт | 0,5 дней | 1 ч
7.2.3 | Согласование системы показателей KPI | Рук. проекта | 1 день | 4 ч
7.2.4 | Выполнение корректировок системы показателей KPI | Эксперт | 2 дней | 8 ч
7.2.5 | Утверждение системы показателей KPI | Заказчик | 0,5 дней | 2 ч
7.2.6 | Система показателей KPI утверждена |  | ВЕХА
7.3 | Разработка отчетов для контроля KPI |  | 8,5 дней | 38 ч
7.3.1 | Разработка шаблонов отчетов для контроля KPI | Эксперт | 4 дней | 16 ч
7.3.2 | Консультационная сессия: презентация и защита шаблонов отчетов для контроля KPI | Эксперт | 0,5 дней | 2 ч
7.3.3 | Согласование шаблонов отчетов для контроля KPI | Рук. проекта | 1 день | 4 ч
7.3.4 | Выполнение корректировок шаблонов отчетов для контроля KPI | Эксперт | 2 дней | 8 ч
7.3.5 | Утверждение шаблонов отчетов для контроля KPI | Заказчик | 1 день | 8 ч
7.3.6 | Отчеты для контроля KPI утверждены |  | ВЕХА
7.4 | Система сбалансированных показателей разработана |  | ВЕХА
8 | Оптимизация бизнес-процессов |  | 22,5 дней | 106 ч
8.1 | Планирование оптимизации бизнес-процессов |  | 2,25 дней | 9 ч
8.1.1 | Консультационная сессия: составление плана (очередности) оптимизации бизнес-процессов | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
8.1.2 | Составление плана по оптимизации бизнес-процессов | Эксперт | 0,5 дней | 2 ч
8.1.3 | Консультационная сессия: презентация и защита плана по оптимизации бизнес-процессов | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
8.1.4 | Согласование плана по оптимизации бизнес-процессов | Рук. проекта | 0,5 дней | 2 ч
8.1.5 | Выполнение корректировок плана по оптимизации бизнес-процессов | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
8.1.6 | Утверждение плана по оптимизации бизнес-процессов | Заказчик | 0,5 дней | 2 ч
8.1.7 | План по оптимизации бизнес-процессов утвержден |  | ВЕХА
8.2 | Оптимизация бизнес-процесса 1, 2, 3 … N |  | 20,25 дней | 97 ч
8.2.1 | Выработка решения по оптимизации |  | 7,75 дней | 29 ч
8.2.1.1 | Косультационаая сессия по оптимизации бизнес-процесса (в группе) | Эксперт | 1 день | 8 ч
8.2.1.2 | Моделирование оптимизированного бизнес-процесса | Эксперт | 1 день | 2 ч
8.2.1.3 | Создание ТЗ на доработку информационных систем | Эксперт | 2 дней | 8 ч
8.2.1.4 | Экспорт временных регламентов и инструкций для тестирования процесса | Эксперт | 1 день | 2 ч
8.2.1.5 | Консультационная сессия: презентация и защита модели процесса, ТЗ на доработку ИС и временных нормативных документов | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
8.2.1.6 | Согласование модели процесса, ТЗ на доработку ИС и временных нормативных документов | Рук. проекта | 1 день | 4 ч
8.2.1.7 | Выполнение корректировок модели процесса, ТЗ на доработку ИС и временных нормативных документов | Эксперт | 1 день | 2 ч
8.2.1.8 | Утверждение модели процесса, ТЗ на доработку ИС и временных нормативных документов | Заказчик | 0,5 дней | 2 ч
8.2.1.9 | Модель оптимизированного процесса, ТЗ на доработку ИС и временные нормативные документы утверждены |  | ВЕХА
8.2.2 | Тестирование оптимизированного бизнес-процесса |  | 9,75 дней | 57 ч
8.2.2.1 | Консультационная сессия: обучение пилотной группы работе по оптимизированному процессу | Эксперт | 0,5 дней | 2 ч
8.2.2.2 | Тестирование оптимизированного бизнес-процесса | Функц. эксперт | 5 дней | 40 ч
8.2.2.3 | Анализ результатов тестирования процесса, подготовка отчета | Эксперт | 1 день | 2 ч
8.2.2.4 | Консультационная сессия: подведение итогов тестирования оптимизированного процесса | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
8.2.2.5 | Согласвание оптимизированного процесса к внедрению в постоянную деятельность | Рук. проекта | 1 день | 4 ч
8.2.2.6 | Выполнение корректировок оптимизированного бизнес-процесса | Эксперт | 1 день | 4 ч
8.2.2.7 | Утверждение оптимизированного процесса к внедрению в постоянную деятельность | Заказчик | 1 день | 4 ч
8.2.2.8 | Тестирование оптимизированного бизнес-процесса завершено |  | ВЕХА
8.2.3 | Ввод в действие оптимизированного бизнес-процесса |  | 2,75 дней | 11 ч
8.2.3.1 | Замена временных регламентов на постоянные | Заказчик | 0,5 дней | 2 ч
8.2.3.2 | Масштабирование доработок информационной системы | Рук. проекта | 2 дней | 8 ч
8.2.3.3 | Консультационная сессия: обучение персонала работе по оптимизированному процессу | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
8.2.3.4 | Оптимзированный бизнес-процесс введен в действие |  | ВЕХА
8.2.4 | Бизнес-процесс оптимзирован |  | ВЕХА
8.3 | Бизнес-процессы оптимизированы |  | ВЕХА
9 | Автоматизация бизнес-процессов и функций |  | 23,13 дней | 97 ч
9.1 | Планирование автоматизации |  | 4,88 дней | 19 ч
9.1.1 | Консультационная сессия по автоматизации бизнес-процессов | Эксперт | 1,13 дней | 2 ч
9.1.2 | Подготовка списка функций к автоматизации и ключевых функциональных требований | Эксперт | 1,5 дней | 8 ч
9.1.3 | Консультационная сессия: презентация и защита списка функций к автоматизации и функциональных требований | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
9.1.4 | Согласование списка функций к автоматизации и функциональных требований | Рук. проекта | 0,5 дней | 2 ч
9.1.5 | Выполнение корректировок списка функций к автоматизации и функциональных требований | Эксперт | 1 день | 2 ч
9.1.6 | Утверждение списка функций к автоматизации и функциональных требований | Заказчик | 0,5 дней | 4 ч
9.1.7 | Список функций к автоматизации и функциональные требования утверждены |  | ВЕХА
9.2 | Автоматизация функции 1, 2, 3 … N |  | 18,25 дней | 78 ч
9.2.1 | Подготовка технического задания |  | 6,75 дней | 25 ч
9.2.1.1 | Формирование технического задания на автоматизацию | Эксперт | 3 дней | 12 ч
9.2.1.2 | Консультационная сессия: презентация и защита технического задания | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
9.2.1.3 | Согласование технического задания на автоматизацию | Рук. проекта | 1 день | 4 ч
9.2.1.4 | Согласование технического задания на автоматизацию | Консультант ИС | 1 день | 4 ч
9.2.1.5 | Выполнение корректировок технического задания на автоматизацию | Эксперт | 1 день | 2 ч
9.2.1.6 | Утверждение технического задания на автоматизацию | Заказчик | 0,5 дней | 2 ч
9.2.1.7 | Техническое задание утверждено |  | ВЕХА
9.2.2 | Контроль разработки / настройки |  | 1 день | 1 ч
9.2.2.1 | Консультации с разработчиками / консультантами по ИС в ходе разработки | Эксперт | 1 день | 1 ч
9.2.2.2 | Разработка решения завершена |  | ВЕХА
9.2.3 | Тестирование решения |  | 4 дней | 20 ч
9.2.3.1 | Подготовка тестовых сценариев | Эксперт | 1 день | 4 ч
9.2.3.2 | Консультационная сессия: презентация и защита тестовых сценариев | Эксперт | 0,25 дней | 1 ч
9.2.3.3 | Утверждение тестовых сценариев | Консультант ИС | 0,5 дней | 2 ч
9.2.3.4 | Выполнение тестирования, подготовка отчета о тестировании | Эксперт | 1 день | 4 ч
9.2.3.5 | Выполнение доработок ИС по итогам тестирования | Консультант ИС | 1 день | 8 ч
9.2.3.6 | Приемка результатов тестирования | Рук. проекта | 0,25 дней | 1 ч
9.2.3.7 | Тестирование выполнено |  | ВЕХА
9.2.4 | Ввод решения в эксплуатацию |  | 6,5 дней | 32 ч
9.2.4.1 | Разработка инструкций пользователя (добавление данных в модель процессов) | Эксперт | 1 день | 4 ч
9.2.4.2 | Разработка видеоинструкций | Эксперт | 1 день | 4 ч
9.2.4.3 | Согласование инструкций и видеоинструкций | Функц. эксперт | 0,5 дней | 2 ч
9.2.4.4 | Согласование инструкций и видеоинструкций | Рук. проекта | 0,5 дней | 2 ч
9.2.4.5 | Утверждение инструкций и видеоинструкций | Заказчик | 0,5 дней | 2 ч
9.2.4.6 | Перенос настроек на рабочую систему | Консультант ИС | 1 день | 8 ч
9.2.4.7 | Ввод или перенос нормативно-справочной информации (НСИ) | Консультант ИС | 1 день | 8 ч
9.2.4.8 | Обучение пользователей | Эксперт | 1 день | 2 ч
9.2.4.9 | Решение введено в эксплуатацию |  | ВЕХА
9.2.5 | Функция автоматизирована |  | ВЕХА
9.3 | Функции и бизнес-процессы автоматизированы |  | ВЕХА
10 | Регулярная самостоятельная деятельность группы по бизнес-процессам
10.1 | Описание и внедрение новых бизнес-процессов
10.1.1 | Моделирование бизнес-процессов по алгоритму (см. задача 6.4.1) | Рук. проекта
10.1.2 | Формирование нормативных документов и инструкций (см. задача 6.6.2) | Рук. проекта
10.1.3 | Согласование нормативных документов (см. задачи 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5) | Рук. проекта
10.2 | Управление системой показателей деятельности (KPI)
10.2.1 | Разработка новых показателей | Рук. проекта
10.2.2 | Разработка отчетов для контроля KPI | Рук. проекта
10.3 | Сопровождение проектов по автоматизации
10.3.1 | Написание функциональных требований | Рук. проекта
10.3.2 | Написание технических заданий | Рук. проекта
10.3.3 | Контроль разработки | Рук. проекта
10.3.4 | Организация и проведение тестирования | Рук. проекта
10.3.5 | Разработка инструкций пользователя | Рук. проекта
10.4 | Оптимизация бизнес-процессов
10.4.1 | Планирование оптимизации бизнес-процессов (см. задача 8.1) | Рук. проекта
10.4.2 | Оптимизация бизнес-процессов по плану (см. задача 8.2) | Рук. проекта